## 2016
График отключения ГВС в 2021 году ООО "Эскада"
№ п/п | Адрес | Дата отключения | Дата включения | Ресурсоснабжающая организация
1 | ул. Грищенко д.4 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.8 | 2021-05-26 | 2021-06-09 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.9 | 2021-05-27 | 2021-06-10 | МП "Теплоцентраль"
2 | ул. Кирова д.10 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.11 | 2021-05-29 | 2021-06-12 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.12 | 2021-05-30 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.13 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.14 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Кирова д.15 | 2021-06-02 | 2021-06-16 | МП "Теплоцентраль"
3 | ул. Грищенко д.8 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
|  |  | Замена стояков ГВС и ХВС | 120
|  |  | Частичная замена стояков ЦО | 150
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС подвальная часть | 16
|  |  | Замена обратки ГВС до ввода в дом | 130
|  |  | Окрас стен | 1000
|  |  | Окрас потолка | 800
|  |  | Установка дверных полотен | 20
|  |  | Восстановления дверных коробок | 40
|  |  | Восстановления напольного покрытия | 300
4 | ул. Гризодубовой д.4 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Гудкова д.15 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул. Дугина д.17 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.1 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.3 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.3 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.4 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.6 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.8 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.12 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.14 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Левченко д.16 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Наб. Циолковского д.11 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
| ул.Туполева д.9 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | МП "Теплоцентраль"
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28